                                                                                                                    Załącznik nr 7
Istotne warunki umowy
Zawarta w dniu…………………………………..   w Węgierskiej Górce pomiędzy:

Gminą Węgierska Górka                                                                                                                             z siedzibą: 34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43,

NIP: 553-25-10-454
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Urszuli Walaszek

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
a  
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem są
 roboty budowlane pt.. Remont drogi gminnej w m. Cięcina ul. Spacerowa                                      w km 0+700-0+940 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi uproszczona dokumentacja techniczna , Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót,  przedmiar robót . sporządzony przez              mgr inż. Wojciech Kupczak, Cisiec, ul. Sarnia 2

3.Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Użyte materiały musza posiadać wszystkie wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

4.Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV
45000000-7 , 45233220-7,45111200-0, 45111000-8, 45233000-9,45232400-6

5.Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie elementów robót czy brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany ceny określonej w umowie przez Wykonawcę. Koszt tych prac będzie obciążał wyłącznie wykonawcę.

7.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z niniejszą umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami przy zastosowaniu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
8.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt odpadów powstałych  w trakcie realizacji w/w zamówienia publicznego.
9.Od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, które zaistnieją podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrządzone komukolwiek szkody podczas budowy lub związku z budową odpowiada Wykonawca, chyba że nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy prowadzeniem robót a wyrządzoną szkodą.

§ 2 
1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3, wykona przy udziale niżej wymienionych podwykonawców następujące roboty: …………………………
2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona własnymi siłami.

3. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy wskazanego w niniejszej umowie w zakresie przypisanym podwykonawcy w ofercie, po wcześniejszym przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo oraz wskazania, w oparciu o dokumentację, zakresu powierzonych podwykonawcy prac i zaakceptowaniu przez Zamawiającego zgodnie z art. 647¹ § 2 i § 4 Kc. 

4. Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niż wskazany w niniejszej umowie Wykonawcy musi być uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także każdy projekt jej zmiany oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. Zamawiający może wnieść sprzeciw albo może wnieść zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego wniosku wraz z załącznikami od wykonawcy na piśmie.
5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 5. 
6.Wykonawca ma obowiązek każdorazowego przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian w terminie do 14 dni od dnia ich zawarcia lub dokonania zmian.
7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

8. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców.
9. Zawieranie umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami następuje na takich samych zasadach jak zawieranie umów o podwykonawstwo z Wykonawcą. 
§ 3
1. Strony ustalają, że zgodnie z warunkami przetargu obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie………………….. w kwocie zgodnej ze złożoną ofertą

…………zł netto plus należny podatek VAT 23 % tj. łącznie ……………..zł brutto                     (słownie :)………………………………………………………………………………………
2.Wykonawca określając wynagrodzenie  oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z SIWZ terenem budowy, zna istniejący tam stan faktyczny i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3. Wynagrodzenie  za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane  z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.

4.Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy na podstawie faktur częściowych  (wystawionych przez Wykonawcę) w ciągu 30 dni licząc od dostarczenia faktury Zamawiającemu, a po dokonaniu przez Zamawiającego częściowego odbioru przedmiotu umowy. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 70 % wartości brutto wynagrodzenia umownego.

5.Zamawiający dokona zapłaty faktury końcowej na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru całego przedmiotu umowy w ciągu 30 dni licząc od dostarczenia faktury Zamawiającemu.

6.W przypadku, gdy część robót została wykonana przez podwykonawców, warunkiem dokonania zapłaty w terminie, o którym mowa w ust. 4 i 5, jest przedłożenie przez wykonawcę Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom albo wydanie dyspozycji przez Wykonawcę wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy na rzecz podwykonawcy lub też przedstawienie oświadczeń woli podwykonawców, że zwalniają w całości Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy, o której mowa w art. 647¹ § 5 Kc.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane prace przed upływem terminu płatności faktury wystawionej na rzecz Zamawiającego. 
§ 4

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić front robót wraz z księgą obmiaru w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się  wykonać zamówienie w terminie do dnia 15 września 2014 r.
§ 6

1. Wykonawca,  przedłoży do akceptacji Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy, którego łączna wartość będzie zgodna z wartością określoną w ofercie Wykonawcy.

2. W sytuacji jeżeli Zamawiający nie zaakceptuje przedłożonego harmonogramu rzeczowo- finansowego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia poprawionego harmonogramu zgodnie z uwagami Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania uwag od Zamawiającego.

3. W sytuacji jeżeli przedłożony poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy nie jest zgodny z uwagami Zamawiającego, Zamawiający przygotuje ostateczną wersję harmonogramu rzeczowo-finansowego Przedmiotu Umowy w oparciu o wcześniejszy harmonogram Wykonawcy wraz z uzasadnieniem określającym powody braku akceptacji harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę, według którego następnie będą rozliczane roboty.

§ 7
1. Nadzór inwestorski nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie                  Bogdan Krawczyk tel. 602 649 496 
2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie : …………………………………………………..
3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

4. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją techniczną wykonania przedmiotu zamówienia, po wcześniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiającego.

§ 8
Kierownikiem robót objętymi umową będzie ……………………………………………………
§ 9
1. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu roboty zanikające w celu dokonania ich odbioru.

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w terminie odbioru robót Zamawiający jest uprawniony do odbioru robót bez udziału Wykonawcy.
3. Zamawiający sporządza protokół odbioru, który stanowić będzie podstawę do zapłaty faktury. Protokół podpisują strony umowy. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w terminie odbioru robót protokół odbioru podpisuje Zamawiający.
4. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. Termin usunięcia wad określi Zamawiający, przy czym będzie on nie krótszy niż 3 dni, a nie dłuższy niż 14 dni, chyba że z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe. W takiej sytuacji Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad. W przypadku nie dotrzymania wyznaczonego terminu przez Wykonawcę Zamawiający naliczy Wykonawcy należne kary umowne określone w § 11 ust. 2.

5. Wykonawca ponosi koszty wykonania i wprowadzenia oznakowania robót wynikłe w trakcie prac. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile zajdą ku temu przesłanki określone w ustawie Prawo budowlane.

6. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).

§ 10
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 11
1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od dostarczenia faktury Zamawiającemu.

2. Zamawiający dokona zapłaty faktury  na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru całego przedmiotu umowy.

3. W przypadku, gdy część robót została wykonana przez podwykonawców, warunkiem dokonania zapłaty w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest przedłożenie Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom albo wydanie dyspozycji przez Wykonawcę zaliczenia zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w ciężar wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy lub też przedstawienie oświadczeń woli podwykonawców, że zwalniają w całości Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy, o której mowa w art. 647¹ § 5 Kc.
§ 12
1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jeżeli Wykonawca:

1) nie przystąpił do realizacji umowy w ciągu 5 dni od przekazania placu budowy lub zaniechał jej realizacji na okres powyżej 3 dni z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – oświadczenie o odstąpieniu może być wówczas złożone niezwłocznie po zajściu każdego z powyższych zdarzeń.
Przez zaniechanie realizacji umowy rozumie się sytuacje w której Wykonawca pozostaje w zwłoce z terminami określonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym.   

2) w istotny lub rażący sposób zaniedbuje wykonanie zobowiązań umownych i nie reaguje na pierwsze pisemne zastrzeżenie Zamawiającego – oświadczenie o dostąpieniu może być wówczas złożone niezwłocznie po wystosowania zastrzeżenia. 

3) jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej okres 7 dni – oświadczenie o odstąpieniu może wówczas być złożone niezwłocznie od upływu wskazanego okresu. 

2. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 60 dni od powzięcia widomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy - oświadczenie o odstąpieniu może być wówczas złożone niezwłocznie po zajściu powyższego zdarzenia.

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W przypadku odstąpienia od  Umowy Strony zobowiązują się do następujących czynności:

1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia od umowy,

2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

3) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót za które zapłaci strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy,

4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za wykonane roboty, chyba że wynagrodzenie to podlega potrąceniu z karami umownymi naliczonymi na podstawie niniejszej umowy.

§ 13
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości …………………… (tj. 5% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy) w formie ………………………….
2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy określony w ust. 1, w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, zostanie dokonany w sposób następujący:

1) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i ich przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, tj. bez usterek,

2) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

3. Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy obciąża Wykonawcę.   
§ 14
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0.5 % wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień zwłoki,

b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0.5 % wartości wadliwie wykonanego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu usunięcia wad,
c) brak zapłaty lub nieterminowa zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10% niezapłaconego lub nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia należnego tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

d) nieprzedłożenia do  zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany  w wysokości 20% ceny ofertowej brutto,

e) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 20% ceny ofertowej brutto, 

f) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. 
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, które uprawnia zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie § 12 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości  30% ceny ofertowej brutto i pokryje zwrot kosztów kontynuowanej budowy będący wynikiem różnicy miedzy kosztorysem brutto na roboty niewykonane a kosztorysem ofertowym brutto tych robót przedstawionym przez nowego Wykonawcę.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

5.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu ………..  gwarancji na wykonane zamówienie liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.Przed upływem okresu rękojmi oraz gwarancji Zamawiający w ciągu 14 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru ostatecznego, a Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki stwierdzone w wyniku tego odbioru w terminie natychmiastowym nie dłuższym niż 7 dni.
§ 16
Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie bądź straci swoją ważność w trakcie realizacji zamówienia, to zobowiązuje się do jej przedłużenia lub zawarcia nowej – na cały okres realizacji zamówienia, na warunkach odpowiadającym wymaganiom przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
§ 17
Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się zarządzeniom, przepisom i obowiązującym nakazom wydawanym przez władze państwowe i lokalne odnośnie robót budowlanych dotyczących przedmiotu umowy.

§ 18
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 19
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 21
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.
      ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA
PAGE  
7

