Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Gminy Węgierska Górka

na lata 2007 – 2013



Załącznik do Uchwały Nr VI/49/2007
Rady Gminy Węgierska Górka 

z dnia 27 kwietnia 2007r.
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

NA LATA 2007-2013

[image: image2.png]



URZĄD GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
UL. ZIELONA 43
[image: image3.png]



KWIECIEŃ  2007
Węgierska Górka, kwiecień 2007r.

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE ……………………………………………………………….………3 

II. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W GMINE ………………………. 7
1. Opis Gminy ………………………………………………………………………………  7
2. Warunki środowiskowe …………………………………………………………………. 8
2.1. Warunki geograficzno - przyrodnicze
………………………………………………….8
2.2. Lokalne walory i ich promocja ……………………………………………..…………..10
2.3. Sfera społeczna ……………………………………………………………………..…..13
2.4. Uwarunkowania demograficzne …………………………………………………..……13
3. Identyfikacja problemów ………………………………………………………………. 15
3.1. Zjawiska zwiększające zagrożenie marginalizacją społeczno-gospodarczą
………... 15
3.2. Zjawiska sprzyjające rewitalizacji obszarów zagrożonych…..……………………….... 15
4. Analiza SWOT obecnej sytuacji w Gminie …………………………………………….15
4.1. Mocne strony ………………………………………………………………………..…. 16
4.2. Słabe strony ………………………………………………………………………..…... 16
4.3. Szanse ………………………………………………………………………………..… 17
4.4. Zagrożenia …………………………………………………………………….…….…. 17
III. ZAŁOŻENIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI ………………… 18
1. Podokresy programowania ……………………………………………………………   18
2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru i uzasadnienie …..……………………18
3. Podział na projekty i zadania inwestycyjne ……………………………………………19
IV. PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM – Tabela nr 1…..…...………………..………………………… 22
I. WPROWADZENIE
Rewitalizacja oznacza działania podejmowane na terenie Gminy, zwłaszcza w jej starych obszarach, zdegradowanych pod względem przestrzennym, społecznym, gospodarczym, estetycznym, infrastrukturalnym, komunikacyjnym, funkcjonalnym. Dąży do wyprowadzenia tych terenów, na których zaszły niepożądane, destrukcyjne procesy, ze stanu kryzysowego. Prowadzi do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty, rozumianej jako zapewnienie bezpieczeństwa, godziwych warunków mieszkaniowych, opieki zdrowotnej, warunków kształcenia, poprawy środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu w przestrzeni Gminu, wzrostu aktywności gospodarczej oraz odbudowy więzi społecznych. Przeprowadzony proces rewitalizacji powinien spełniać następujące cele:

· Ożywienie społeczno – gospodarcze. 

· Uzyskanie ładu przestrzennego. 

· Przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości. 

· Zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru. 

· Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców. 

· Zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych działaniach społecznych. 

· Partycypacja społeczna a więc włączenie mieszkańców do procesu decyzyjnego. 

· Wsparcie konsultingowe i formalne społecznych grup inicjatywnych na rzecz inwestycji rewitalizacyjnych. 

· Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych. 

· Wzrost ilości przedsięwzięć organizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji. 

· Wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowości w obszarze oddziaływania projektu. 

· Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym miasta. 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem długookresowym. Obejmuje działania w zakresie infrastruktury, pomocy społecznej, gospodarki lokalnej, bezpieczeństwa i edukacji. Bazuje na współudziale finansowym samorządu terytorialnego, mieszkańców, właścicieli nieruchomości i środkach zewnętrznych. Najważniejszym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest polepszenie warunków życia ludzi zamieszkujących rewitalizowany obszar. Tereny wybrane do rewitalizacji powinny charakteryzować się przynajmniej jednym z poniższych kryteriów:

· wysokim bezrobociem, 

· nasiloną przestępczością, 

· wysokim poziomem ubóstwa oraz trudnymi warunkami mieszkaniowymi, 

· niskim poziomem przedsiębiorczości mieszkańców, 

· degradacją technicznej infrastruktury i budynków, 

· niskim poziomem wykształcenia mieszkańców, 

· szczególnym zanieczyszczeniem środowiska. 

Lokalny Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów w zakresie rewitalizacji.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, który finansowany jest właśnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego przewidziane są środki finansowe na rozwiązywanie problemów degradacji miejscowości związanych z niszczeniem majątku o wartości kulturowej, zabytków, utratą bazy ekonomicznej w postaci zakładów przemysłowych, kopalń, hut, niskim poziomem przedsiębiorczości na terenach poprzemysłowych i wysokim poziomem bezrobocia. 

O środki finansowe na cele rewitalizacji oprócz gmin będą mogły ubiegać się różne instytucje i podmioty m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, publiczne szkoły, stowarzyszenia, fundacje, kościoły, organizacje pozarządowe nie działające dla zysku. Jednak każdy projekt, aby móc ubiegać się o wsparcie musi wynikać z Lokalnego Programu Rewitalizacji, tzn. musi zostać wpisany do takiego programu rewitalizacji, a jego realizacja musi być określona w czasie i uzasadniona zgodnie z wyznaczonymi w RPO kryteriami.

1) Opracowanie wykonane zostało na zlecenie Gminy Węgierska Górka, zwanej dalej Gminą.

2) W dalszej części stosowane będzie następujące nazewnictwo:

a) Opracowanie eksperckie pt. „Program Rewitalizacji Obszarów Gminy Węgierska Górka”, będące Lokalnym Programem Rewitalizacji w rozumieniu Regionalnego Programu Operacyjnego – zwane będzie dalej Programem, Programem Rewitalizacji, LPR lub Opracowaniem,

b) Etap I Programu Rewitalizacji Obszarów Gminy Węgierska Górka, określany będzie jako Założenia Programu Rewitalizacji,

c) Etap II Programu Rewitalizacji Obszarów Gminy Węgierska Górka, obejmujący konsultacje społeczne programu, napływ wniosków od Beneficjentów Zewnętrznych oraz zaproponowanie listy projektów objętych Programem w latach 2007-2013, określany będzie jako Konsultacje Programu Rewitalizacji,

d) Urząd Gminy Węgierska Górka, zwany będzie dalej Urzędem,

e) Narodowy Plan Rozwoju, określany będzie jako NPR,

f) Regionalnego Program Operacyjny, zwany będzie dalej RPO,

g) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, określany będzie jako EFRR,

h) Europejski Fundusz Społeczny, określany będzie jako EFS,

i) Plan Rozwoju Lokalnego Gminy, określany będzie jako PRL,
j) Plan Zagospodarowanie Przestrzennego Gminy Węgierska Górka, określany będzie jako PZP,
k) Podmioty, które – w rozumieniu zasad RPO - mogą zgłaszać projekty do ujęcia w Programie Rewitalizacji, określane będą Beneficjentami Zewnętrznymi,

l) Podmiot zarządzający wdrożeniem Programu Rewitalizacji, określany będzie mianem Operatora Rewitalizacji,

3) Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami: 

a)  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 

b) Aktualnej wiedzy eksperckiej na temat programowania przekształceń struktur funkcjonalno – przestrzennych oraz społeczno – gospodarczych Gminy,

4) Program Rewitalizacji Obszaru Gminy Węgierska Górka zawiera opis niezbędnych działań potrzebnych dla rozwoju gospodarczego rewitalizowanych terenów, proponowane sposoby rozwiązywania problemów społecznych, a także kilkuletnie plany finansowe gminy dotyczące rewitalizacji obszarów Gminy. Program jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego i będzie przekazany, razem z wnioskiem aplikacyjnym EFRR, po uprzednim zatwierdzeniu uchwałą Rady Gminy Węgierska Górka, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

5) Program Rewitalizacji Obszaru Gminy Węgierska Górka posiada charakter programu zintegrowanego, w którym:

a) przewidziano do realizacji różne działania społeczno-gospodarcze z zakresu aktywizacji terenu rewitalizowanego, ujęte w różnych programach Gminy,                     

b) występują projekty różnych kategorii beneficjentów końcowych przewidziane               w RPO Województwa Śląskiego,


6) Zakres Programu rewitalizacyjnego został przyjęty na podstawie RPO Województwa Śląskiego, zawierającego przykładową procedurę przygotowania oraz sugestię struktury Programu Rewitalizacji.

Niniejszy dokument stanowi efekt trzyetapowego procesu opracowania „Programu rewitalizacji obszarów Gminy Węgierska Górka”. Poniżej zamieszczono schematy przedstawiające ten proces.
Pierwszy schemat obrazuje przebieg prac nad powstaniem Programu wraz z powiązaniem wprowadzania projektów przez Beneficjentów Zewnętrznych i Gminę. 

W schemacie kolejnym zawarto szczegóły procesu dochodzenia do ostatecznego kształtu dokumentu, a następnie jego uchwalenia przez Radę Gminy.
PROCES OPRACOWANIA

 PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH
 W GMINIE WĘGIERSKA GÓRKA
	ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI






[image: image1]
	STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU REWITALIZACJI





	WYSYŁKA DO BENIFICJENTÓW ZEWNĘTRZYNYCH





	PROJEKT BENIFICJENTÓW ZEWNĘTRZYNCH





	WERYFIKACJA WNIOSKÓW PRZEZ URZĄD GMINY





	PROJEKT PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW WIEJSKIECH





	UZGODNIENIE PROGRAMU REWITALIZACJI Z WÓJTEM GMINY





	POSIEDZENIE POŁĄCZONYCH KOMISJI RADY GMINY





	OPRACOWANIE KOŃCOWEGO RAPORTU Z PRAC NAD PROGRAMEM REWITALIZACJI



	SESJA RADY GMINY – PRZYJĘCIE PROGRAMU UCHWAŁĄ




II. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W GMINIE
1. Opis Gminy

Rozwój osadnictwa na terenie Żywiecczyzny jak dowodzą tego badania historyków jak i archeologów postępował wzdłuż górnego biegu rzeki Soły i jej dopływów oraz równocześnie granią Beskidów. Pierwsze wzmianki na temat osadnictwa jakie odnajdujemy w kronikach historycznych dotyczą najpierw małopolskiego (XII w.) a później wołoskiego (XV-XVII w.), świadczą o poszukiwaniu przez przemieszczającą się ludność nowych przestrzenie i odmiennych w odniesieniu do dotychczasowych warunków bytowania. Poszukiwali terenów obfitszych i bezpieczniejszych dla wypasów bydła oraz prowadzenia gospodarki rolno – leśnej. W ten też sposób Wołoski (lud pasterski z Bałwanów) kontynuując swą ekspansywną wędrówkę po łuku Karpat dotarł na tereny dzisiejszej Gminy Węgierska Górka. 

Najstarsze ślady zasiedleń dotyczą Cięciny, jednego z czterech sołectw gminy. Już bowiem w 1358 r. Cięcinę, czy jak wówczas określano Czencina bądź Czaczyna, zamieszkiwało ponad 100 mieszkańców. Asymilacja Wołochów z miejscową ludnością przyniosła wiele obopólnych korzyści, przybysze wnieśli bardziej racjonalne zasady gospodarki rolno – pasterskiej, z kolei miejscowa ludność ofiarowała dogodne warunki egzystencji a szersze środowisko lokalne dawało możliwość rozwoju rodzinie i pewniejszą stabilizację życiową. Świadectwem z tamtych czasów są funkcjonujące do dziś nazwy geograficzne jak: Przegib, Magura, Przysłop, itp. Zapiski o Cięcinie odnajdujemy również w „Dziejopisie Żywieckim” w którym wójt Żywca Andrzej Komoniecki pisze: „...nazwa od lasu cienkiego wycięcia, gdzie przedtem cienko wyrastający był, mówiąc; Cięcina to sama...”, jest jedną z najstarszych miejscowości Żywiecczyzny. Już w XIV w. Kroniki watykańskie wymieniają ją jako parafię z kościołem. Jest to zarazem jedna z najstarszych parafii na Żywiecczyźnie. Natomiast źródła historyczne pochodzące z XV w. Kroniki Jana Długosza nie podają jednak żadnych informacji dotyczących kościoła w parafii Cięcina, nic więc nie wiadomo o historii kościoła w ty okresie. Dopiero w XVI w. ponownie pojawia się informacja o tzw. „Świętopietrzu” pod datą 1642 r. widniej zapis o wybudowaniu kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, który po kilku przebudowach                                  i modernizacjach dotrwał do dnia dzisiejszego. Z powstaniem obecnego kościoła, wiąże się podanie mówiące, że świątynia ta powstała ponad wsią, na znajdującym się tu wzgórzu Brańków, w miejscu niegdysiejszego browaru zniszczonego przez piorun, gdyż – jak dokumentuje Andrzej Komoniecki był w owym browarze powieszony obraz Św. Katarzyny „...bez żadnej uczciwości...”. W kościele stoją trzy okazałe barokowe ołtarze z XVII w. Kaplica Św. Franciszka z 1895 r. oraz kamienna chrzcielnica kielichowa z 1705 r. Jest to przykład sakralnego budownictwa  małopolskiego o czym obecnie świadczy zwłaszcza jego wnętrze.  

Ważnym etapem zasiedlania doliny Soły było wprowadzenie tzw. metody żarowej, czyli trzebienie puszczy karpackiej przy pomocy ognia. W ten sposób powstawały hale               i polany przynależne do Ciśca i Żabnicy, stąd pojawiły się takie nazwy jak: Żarek, Zaprzelina, itp. 

Żabnica położona wzdłuż potoku Żabniczki również opisana została w „Dziejopisie Żywieckim”, możemy tam przeczytać: „...że tam żab zielonych nie bywało i teraz ich nie masz, tylko same chropowate, gdyż tam rzeka kamienista jest i woda... najlepsza                         i najlekcejsza”. Reprezentuje ona typ górskiej wsi zrębowej, formy pochodnej od czystego typu łańcuchówki. Wzdłuż potoku o tej samej nazwie co miejscowość rozwijało się zwarte osadnictwo. Najstarsza data historyczna pod która odnajdujemy wzmiankę o Żabnicy pochodzi z 1626 r. ze spisu inwentarza dóbr żywieckich, gdzie już wtedy występowało nazwisko Wojtyła. Być może to właśnie z Żabnicy pochodzą dziadowie Ojca Świętego Jana Pawła II – Karola Wojtyły, o czym coraz częściej wspominają biografowie i badacze genealogii jego rodziny.

Cisiec położony jest po obu stronach brzegów Soły, ma także swoje tłumaczenie nazwy w „Dziejopisie Żywieckim”. Nazwa Cisiec pochodzi od „lasku cisowego, który tam przed tym miejscem był”. Pierwsza wzmianka na temat wsi pojawiła się w 1628 r., lecz najważniejszą datą jest 5 listopada 1972r. wówczas to heroicznym czynem mieszkańców wybudowano kościół p.w. Maksymiliana Marii Kolbego. Biorąc pod uwagę czas głębokiego komunizmu w Polsce, czyn ten zakrawał na cud i tak też został nazwany: „cudem jednej doby”. Wieś została zasiedlona na przełomie XV i XVI wieku przez wędrujących                      z Wołoszczyzny koczowników trudniących się pasterstwem. Później była wsią folwarczną, przechodzącą kolejno we władanie Komorowskich, Wielopolskich i Habsburgów.

Węgierska Górka wypełnia funkcję „stolicy” gminy. Pierwsze wzmianki o niej sięgają 1477 r. w tym też czasie dochodzi do zatargów granicznych między królem Polski Kazimierzem Jagiellończykiem a agresywnym królem Węgier Maciejem Korwinem. Do tych wydarzeń nawiązuje legenda mówiąca, iż Węgrzy którzy rościli prawa do władania Żywiecczyzną, aby nie popełnić krzywoprzysięstwa a tym samym nie umniejszyć swojego rycerskiego honoru, świadczyli, że im jest przynależna ziemia, na której klęczą (po uprzednim uzupełnieniu nogawic ziemią z Węgier), rzeczywiście klęczeli na ziemi węgierskiej. Fortel ten jednak się nie udał, z ziemi będącej w nogawicach spodni usypano „górki” – stąd też według legendy wywodzi się nazwa Węgierska Górka. Istnieje również inna wersja wydarzeń. Teren Węgierskiej Górki stanowi bardzo wąski przesmyk w dolinie Soły, to zdecydowało o budowie szańców obronnych przeciw agresorowi z Węgier. 

Ukształtowanie terenu, położenie blisko rzeki Soły, występowanie rudy żelaza na Żywiecczyźnie, duże obszary leśne, zapewniające produkcję węgla drzewnego jako podstawowego paliwa do pieców odlewniczych – skłoniły ówczesnego właściciela dóbr żywieckich, hr. A. Wielopolskiego do budowy huty w Węgierskiej Górce. 15 maja 1838 r. nastąpiło wkopanie kamienia węgielnego pod budowę. Huta została uruchomiona w 1840 r. przez księcia Karola Ludwika Habsburga. Dopiero w 1905 r. hutę zamknięto z powodu nieopłacalności, a następnie, po przebudowie, uruchomiono odlewnię żeliwa, która                   w ograniczonym wymiarze istnieje po dziś dzień.  

Sytuacja powtórzyła się prawie 500 lat później . W 1939 r. wybudowane zostały tu forty obronne przeciw nawale hitlerowskiej. Powstał rygiel obronny „Węgierska Górka”, który przez 3 dni wrześniowe odpierał bohatersko ataki 7 Bawarskiej Dywizji Piechoty, przez co opóźnione zostało rozbicie Armii Kraków. Dzięki wydarzeniom wrześniowym  z 1939 r. Węgierska Górka została odznaczona Krzyżem Grunwaldu III klasy, jak również otrzymała nazwę „Westerplatte Południa”.

2. Warunki środowiskowe
2.1. Warunki geograficzno - przyrodnicze

Gmina Węgierska Górka położona jest w południowej części województwa śląskiego, wchodzi w skład powiatu żywieckiego. Stolica i ośrodek powiatowy – Żywiec – oddalony jest o około 15 km. W jej obręb administracyjny wchodzą wsie: Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka, Żabnica rozłożone w dolinie rzeki Soły oraz jej dopływów Cięcinki, Żabniczki               i Lorańca, zajmując zbocza Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Jej południowo – wschodnie granice geograficzno – administracyjne wyznaczone są wzdłuż grzbietów masywów Romanki (1366 m n.p.m.), Lipowskiej (1324 m n.p.m.) wraz z jej odgałęzieniami, tj. Magury Cięcińskiej (891 m n.p.m.), Abrahamowa (857 m n.p.m.) i Prusowa (1010 m n.p.m.). Północno – zachodnia granica gminy opiera się o jeden ze szczytów masywu Baraniej Góry – Glinne (1024 m n.p.m.). W zasadniczym podziale administracyjnym kraju gmina sąsiaduje bezpośrednio z miejscowościami: od północy i północnego wschodu Radziechowy – Wieprz, od wschodu Jeleśnia, od południa Ujsoły, od południa i zachodu Milówka. Położenie gminy pomiędzy Żywcem, a pozostałymi gminami w dolinie Soły oraz przecięcie przez trasy komunikacyjne w kierunku północ południe, droga krajowa nr 944 Żywiec – Zwardoń oraz linia kolejowa relacji Żywiec – Zwardoń, determinują znaczenie komunikacyjne gminy. Trakty te stanowią zasadnicze powiązanie komunikacyjne z Bielsko – Białą i Żywcem od północy oraz Zwardoniem i przejściem granicznym ze Słowacją Zwardoń – Myto od południa, określając specyfikę tego terenu oraz jego powiązanie z szerszym układem jakim jest region.

Ze względu na szczególne walory przyrodnicze obszar gminy włączony został regionalnego ekologicznego systemu obszarów chronionych oraz obszaru chronionych zlewni rzek – Żywiecki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Beskidu śląskiego, dolina rzeki Soły – wymagający rewitalizacji i zachowania wartości i ciągłości przestrzennej bez względu na granice administracyjne. Obszar gminy odgrywa zasadniczą rolę w systemie przyrodniczym regionu ze względu na wysoki procent naturalnego krajobrazu części obszaru oraz jako ważny obszar źródliskowy.

W strukturze przestrzennej gminy wyróżnić można jednostki związane z osadnictwem małopolskim (Cięcina XIII w.), osadnictwem wołoskim (Cisiec i Żabnica XV i XVI w.) oraz osadnictwem doby industrialnej (Węgierska Górka XIX w.). Przebiegające procesy osadnicze znalazły swoje odzwierciedlenie również w strukturze gruntów gminy: łanowa (wsie powoźne – Cięcina, Cisiec), i zarębowa (wieś zrębna – Żabnica), a także struktura osadnicza, którą stanowią układy przestrzenne różnych typów (skupiony, ulicowy, rozrzucony).                         Na ukształtowanie się takiej struktury gruntów wpływ miała również rzeźba terenu, w gminie występuje typ średnio i nisko górski z lokalnymi elementami rzeźby wysokogórskiej oraz den dolin i kotlin. Powstały układ grzbietów górskich ma postać wielokrotnego rozłogu z kilkoma równej rangi węzłami górskimi. Wykształciły się w nim cenne formy morfologiczne jak: strome stoki modelowane przez osuwiska, jaskinie szczelinowe, formy skałkowe, szczeliny skalne, osuwiska, młaki grzbietowe, miniaturowe oczka wodne, progi wodospadowe.  

Obszar gminy charakteryzuje się dominacją terenów leśnych Żabnica – 63,6 %, Cisiec – 13,3 %, Cięcina 12,0 %, Węgierska Górka – 7,1 % w stosunku do całkowitej powierzchni gminy. Szata roślinna obejmuje trzy pietra roślinne. Piętro podgórza (do 600 m n.p.m.) – występuje tu grab, dąb, lipa, bluszcz zwyczajny, kokoryczka wielokwiatowa. Piętro regla dolnego (600 do 1150 m n.p.m.) – lasy bukowe z udziałem jodły, świerka i jawora, bory świerkowe w obszarach trudnodostępnych, występuje żywiec gruczołowaty, marzanka wonna, rzeżucha trójlistna oraz szczyrem trwały. Pietra regla górnego (1150 do 1400 m n.p.m.) -  karpackie bory świerkowe z borówką czarną, trzcinnikiem leśnym, podbiałkiem alpejskim oraz paprociami: wietlicą alpejską i narecznicą szerokolistną. Obecnie obszar ten jest najmniej przekształcony.

Wśród ekosystemów nieleśnych do najcenniejszych występujących na terenie gminy należą: torfowiska wysokie, ziołorośla, łąki (mieczykowo-mietlicowe, ostrożnicowe, sitowe) oraz pastwiska, torfowiska niskie, terasy nadrzeczne, wilgotne łąki i pastwiska, młaki, zarośla łęgowe.

Fauna na obszarze Beskidów jest nadal stosunkowo słabo rozpoznana. W Gminie Węgierska Górka największą ostoję zwierząt stanowią masywy Romanki, Rysianki                     i Lipowskiej oraz dorzecze Żabniczki w jej górnym biegu. Na obszarze tym przebiega północno-zachodnia granica występowania w Beskidzie Żywieckim niedźwiedzia oraz wilka  i rysia. Znajduje się tu duża ostoja ssaków kopytnych jak: jelenie, sarny, dziki. Na Romance notowano również stanowisko żbika oraz dwa stanowiska puchacza jak również kobuzy, jarząbki, cietrzewia, zimorodka. Między grzbietami Boraczej i Lipowską znajdują się siedliska głuszca. W górnym odcinku potoku Żabniczka występują endemiczne gatunki zwierząt: traszka karpacka, darniówka tatrzańska, chruściki, a także wydra oraz trzmiel Bombus pyrenees. W wodach Soły oraz w zasilających ją potokach występuje: minog strumieniowy, pstrąg potokowy, głowacz pręgowaty, karaś srebrny, strzelba potokowa. Licznie reprezentowane są również bezkręgowce. Na terenie gminy występuje wiele gatunków ptaków jak: kuropatwy, bażanty, jarząbki, ptaki drapieżne dzienne i nocne (myszołów, jastrząb, krogulec, pustułka) oraz 7 gatunków dzięciołów (czarny, zielony, trójpalczasty, pstry i inne), lasy zamieszkują sowy (puszczyk, pójdźka, płomykówka).          W reglu dolnym występują ptaki śpiewające: sikory, orzechówki, strzyżyki, pluszcze, drozdy, muchołówki żałobne, pliszki górskie. Do grupy zwierząt pospolicie występujących na terenie gminy należy: zając, lis, kuna leśna, łasica, sarna oraz gryzonie: mysz leśna, nornica ruda, koszatka i wiewiórka.

Klimat występujący na przedstawianym obszarze należy do stref klimatu górskiego, gdzie główną zmienną wpływającą na jego charakter jest wysokość nad poziomem morza. Na terenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego wyróżnia się pięć pięter klimatycznych. Według tego podziału Gminę Węgierska Górka obejmują trzy piętra klimatyczne: umiarkowanie ciepłe, umiarkowanie chłodne i chłodne. Granice pomiędzy tymi piętrami oraz wartość temperatury powietrza ściśle związane są z ekspozycją słoneczną oraz rzeźbą terenu. Średnie temperatury powietrza są wyższe na wierzchowinach i stokach niż w dnach dolin. Przyczyną tego są zastoiska chłodu w dolinach i częste występowanie zjawisk inwersji termicznej.           Na obszarze w którym znajduje się gmina przeważają wiatry z południowego zachodu             i południa. W ciepłej połowie roku zaznacza się niewielka przewaga wiatrów zachodnich i północno-zachodnich. Wiatry fenowe wieją przeciętnie przez 20 do 24 dni w roku. Powodują gwałtowne zmiany ciśnienia atmosferycznego, wzrost temperatury oraz spadek wilgotności powietrza. Średnia prędkość wiatru waha się w przedziale 2 – 4 m/s. Te ciepłe silnie wiejące wiatry od grzbietów górskich w kierunku dolin posiadają swoje lokalne nazwy, w Polsce nazwany halnym od hal górskich.

Przedstawione warunki geograficzne oraz klimatyczne ograniczają możliwości rozwoju rolnictwa na tym obszarze zwłaszcza ze względu na krótki okres wegetacji roślin,        z drugiej jednak strony stwarzają one dogodne warunki dla rozwoju rekreacji i turystyki zarówno letniej jak i zimowej ze względu na długi okres zalegania pokryw śnieżnych. 

2.2. Lokalne walory i ich promocja

Promocją  Gminy zajmuje się Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka. Jest to gminna jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i wpisana do rejestru instytucji kultury, utworzona z dniem 1 stycznia 2001r. na podstawie Uchwały Nr XVII/143/2000 z dnia 28 grudnia 2000r. Rady Gminy Węgierska Górka. Jednostka działa          w oparciu o mienie komunalne, stanowiące własność jednostki lub własność Gminy Węgierska Górka. Działalność w zakresie promocji gminy Węgierska Górka                           z uwzględnieniem funkcji edukacyjnej i doradczej wykonywana jest na zlecenie organów i innych osób.

Do zadań własnych ośrodka należy w szczególności:

I. Organizacja i przeprowadzanie imprez i przedsięwzięć o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, gospodarczym w tym również w zakresie obsługi technicznej; w szczególności organizacja i prowadzenie Izby Pamięci, Punktu Informacji Turystycznej, organizacja i przeprowadzanie dożynek gminnych, imprez turystyczno sportowych oraz rajdów turystycznych, zawodów sportowych – w tym międzyszkolnych imprez okolicznościowych i edukacyjnych – w tym o charakterze historycznym,

II. Działalność usługowa w zakresie prawem przewidzianym: wydawnicza, mała poligrafia informacja turystyczna – w tym  agencja turystyczna, audiowizualna rejestracja zdarzeń           w szczególności społecznych, kulturalnych, religijnych, gospodarczych i sportowych,

III. Działalność w zakresie Gminnej Biblioteki Publicznej, z terenem działania obejmującym gminę Węgierska Górka, w szczególności: gromadzenie, opracowywanie ochrona zbiorów, udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy  i gospodarczy. 

Wszelkie założenia  i działania Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka realizowane są w myśl stwierdzenia: „...kultywujemy tradycję i promujemy nowoczesność”, wynika to z szacunku i dbałości o zachowanie spuścizny naszych ojców we wszelkich przejawach życia kulturalnego, co stanowi przygotowanie do bardziej odkrywczego spojrzenia na nasze dzieje  i zwyczaje.

Na zasoby krajobrazu kulturowego gminy składają się tradycyjne układy przestrzenne poszczególnych wsi ukształtowane w środowisku naturalnym dolin rzecznych i potoków wraz z towarzyszącą im roślinnością naturalną, ukształtowaniem terenów, zabytkami budownictwa i architektury, stanowiskami archeologicznymi oraz zachowanymi elementami historycznego rozplanowania wsi.

Na terenie gminy występują obszary i obiekty chronione w myśl ustawy o ochronie przyrody, które jednocześnie stanowią bogactwo naturalne gminy:
· Żywiecki Park Krajobrazowy został utworzony w 1986r. jako pierwszy w Karpatach  obejmuje ok. 55% obszaru gminy, a wraz z otuliną 92%.

· Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego powołany w 1998r. w celu ochrony wszystkich cennych wartości przyrodniczo-krajobrazowych, a także kulturowych i historycznych Beskidu Żywieckiego jak również racjonalne ukierunkowanie dalszego rozwoju infrastruktury na tym obszarze.

· Rezerwat Romanka powołany przez Nadleśnictwie Węgierska Górka w rejonie szczytu o tej samej nazwie, zajmuje powierzchnię około 34 hektarów. Chroni pierwotny, górnoreglowy karpacki bór świerkowy, w którym średni wiek drzew wynosi 200 lat i sporadycznie występującymi jaworami w wieku ponad 300 lat.   Rezerwat ten ze względu na naturalny charakter starodrzewu leśnego jest bogatą ostoją fauny leśnej. 
· Drugi z rezerwatów jest w trakcie planowania i nadano mu nazwę "Lipowska". Jego zadaniem będzie ochrona bagien wysokogórskich.

Oprócz działań ochronnych w parkach prowadzona jest również działalność edukacyjna, polegająca na organizowaniu prelekcji, pogadanek, warsztatów oraz zajęć terenowych, mających na celu upowszechnianie wiedzy o zagadnieniach związanych                z ochroną przyrody, krajobrazu, jak również szeroko pojętej ekologii. Z myślą o tym zostały wytyczone ścieżki dydaktyczne, pozwalające na zapoznawanie się z osobliwościami flory          i fauny, charakterystycznymi dla danego terenu i szczególnie atrakcyjnymi z punktu widzenia przyrodniczego i estetycznego.

Na terenie gminy znajduje się blisko 140 pomników przyrody. Należą do nich zwłaszcza drzewa i ich skupiska (dąb, lipa, jawor, wiąz górski, jesion, kasztan, brzoza, sosna wejmutka i zwyczajna), których średnica wynosi do 470 cm a wysokość przekracza 25 m.        Do pomników przyrody wliczono również głaz trapezowy nad potokiem Glinne jak również aleje drzew. Ponadto obszar gminy jest włączony do regionalnego ekologicznego systemu obszarów chronionych zlewni Soły. Istnieją plany, aby ochroną objąć także źródliska                  i dorzecze potoków Żabniczanka i Cięcinka.

Do obszarów cennych przyrodniczo należą także źródliska i dorzecze potoku Żabniczanka. Jest to obszar miejscowego występowania ekosystemów naturalnych                     tj. torfowiska wysokie oraz ziołorośla. Występują tu także naturalne zbiorowiska polan reglowych oraz drzewostany w wieku ponad 200 lat. Jest to obszar na którym występują gatunki zwierząt chronionych. Na potoku Żabniczanka występują także progi wodospadowe          o wysokości od 2-7 metrów, źródliska i dorzecze potoku Cięcinka są obszarem retencji wody.

Na masywach górskich znajdują się liczne punkty widokowe Abrahamów, Romanka, Hala Boracza, Cumowa Grapa, jak również 8 szlaków turystycznych, trasy rowerowo- narciarskie (WKW – 1), szlaki przyrodniczy. Daje to możliwość uprawiania różnych typów turystyki podejmowanych przez ludzi z każdego przedziału wiekowego we wszystkich sezonach roku.   
Materialnym wyrazem bogactwa są charakterystyczne dla Gminy Węgierska Górka zabytki oraz obiekty współczesne warte zobaczenia i zgłębienia ich historii:
Cięcina

· Do najcenniejszych zabytków, nie tylko Cięciny, ale również Żywiecczyzny, zaliczany jest  drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej              z 1542r. We wnętrzu kościoła można podziwiać okazałe, barokowe ołtarze z XVII wieku, kaplicę Św. Franciszka z 1895 roku oraz kamienną chrzcielnicę kielichową z 1705 roku. Gotyckie obrazy Św. Katarzyny oraz Zwiastowania można dziś zobaczyć w muzeach krakowskich. 

· Na cmentarzu zachowało się kilka starych pomników z XVIII w., m.in. kamienny krzyż oraz żeliwny odlew kaplicy nagrobnej z XIX w. odlany w miejscowej Odlewni Żeliwa.

· Kaplica na Przegibie/Butorzonce p.w. M. B. Częstochowskiej.

· Kamienna, wielokondygnacyjna kapliczka z postaciami świętych po bokach, w której zwieńczeniu znajduje się postać MB Różańcowej z Dzieciątkiem Jezus (postawiona              w 1890 roku) oraz wiele bardzo ciekawych kapliczek przydrożnych.

Cisiec

· Najsłynniejszą budowlą w tej wiosce jest współczesny kościół p.w. Św. Maksymiliana Kolbe, który powstał w niespotykanych okolicznościach. W listopadzie 1972 roku mieszkańcy Ciśca, pomimo wyraźnego zakazu władz, w ciągu jednej doby wybudowali kościół na przygotowanych wcześniej fundamentach. Wydarzenie to było głośne nie tylko w Polsce, ale też poza jej granicami, stanowi bowiem przykład odważnego czynu mieszkańców, których marzenie o wzniesieniu kościoła w swojej miejscowości bardzo szybko zostało zrealizowane. Na uwagę w tym kościele zasługuje prezbiterium świątyni ze sceną Ostatniej Wieczerzy.

· Barokowa przydrożna kapliczka z II pol. XVIII na Małym Ciścu oraz figura Jezusa Nazareńskiego z 1850 r.;

· Prywatne Muzeum Jana Talika „Ocalenie” w Ciścu Małym. Muzeum cechuje jego oryginalność. Jest niepodobne do innych tego typu obiektów, eksponaty i forma prezentowania ludowych przedmiotów  różnią się od tych spotykanych na co dzień. Ekspozycja ludowych sprzętów, instrumentów, rzeźb, ale także kultury i tradycji górali żywieckich, wszystko jakby żywcem wzięte ze starych chałup góralskich na żywiecczyźnie. 

Żabnica
· Drewniany kościół p.w. M.B.Częstochowskiej z 1906r. - przykład beskidzkiego budownictwa ludowego;
· Drewniana kapliczka w kształcie gwiazdy, kryta gontem, z 1832r.;

· Pomnik upamiętniający stracenie przez hitlerowców 11 Polaków w 1943r.;
· Galeria Beskidzka w Żabnicy-Kamiennej, posiadająca w swoich zbiorach prace powstałe podczas corocznych plenerów organizowanych przez dr. Wojciecha Opanię. Sam właściciel, architekt i rzeźbiarz w jednej osobie, jest głównym organizatorem                         i animatorem wernisaży rzeźby w drewnie. Pokazy rzeźb swoich i studenckich organizuje na łące naprzeciw swego domu. Równolegle z rzeźbiarzami w Opaniówce pracują i uczą się młodzi, którzy chcą zdawać na architekturę. Cała Opaniówka „pachnie” sztuką. Obrazy, rzeźby, rysunki, kompozycje przestrzenne a także ceramika zdobią nie tylko wnętrze chaty ale i całe obejście. 

Węgierska Górka

· Współczesny  kościół  p.w. Przemienienia Pańskiego wybudowany w latach 1977 – 1981 przez mieszkańców Cięciny i Węgierskiej Górki. Jego śmiała fasada i strzelista oryginalna konstrukcja, wkomponowana w górski krajobraz widoczna jest z daleka. Uwagę zwraca również ołtarz główny, wykonany z krystalicznego wapienia oraz kolorowy witraż zaprojektowany przez Stanisława Stańdę. Od 2003 r. świątynia posiada 36 głosowe organy, z trzema tysiącami piszczałek, z których największe mają wysokość 5 metrów.

· Fort „Wędrowiec” z Izbą Pamięci, w której eksponowane są militaria z okresu września 1939r. Są  tutaj trzy izby bojowe, izba załogi, maszynownia oraz pomieszczenie gazoszczelne. Oprócz eksponatów używanych podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, w izbie pamięci znajdują się także makiety przedstawiające usytuowanie umocnień fortyfikacyjnych w Węgierskiej Górce, drogi wejścia Niemców w dolinę rzeki Soły oraz kierunek walk pod Węgierską Górką.

Od 1998r. funkcjonuje w gminie Punkt Informacji Turystycznej. Jego niewątpliwą zaletą jest dobra lokalizacja - centrum Węgierskiej Górki. Głównym jego celem jest udzielanie przybywającym do gminy turystom rzetelnych informacji, dotyczących bazy noclegowo-żywieniowej, zagospodarowania turystycznego (szlaki górskie, wyciągi narciarskie) oraz organizowanych imprez społeczno-kulturalnych, które stanowią sposób na spędzenie wolnego czasu. Punkt Informacji Turystycznej oferuje mapy, foldery, pocztówki i wydawnictwa promujące gminę Węgierska Górka oraz wyroby charakterystyczne dla regionu Żywiecczyzny, będące pamiątką dla odwiedzających nas turystów.

2.3. Sfera społeczna
Rozwój mieszkańców Gminy Węgierska Górka w sferze społecznej polega na stałym wzroście ich poziomu wykształcenia, świadomości obywatelskiej oraz osobistej kulturze. Wyrazem rozwoju dokonującego się w tej sferze powinien być wzrastający poziom poczucia odpowiedzialności za sprawy o charakterze publicznym, kultywowanie tradycji i zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz stwarzanie lepszych warunków życia dla młodych pokoleń.

2.4. Uwarunkowania demograficzne
Obszar Gminy Węgierska Górka obejmuje 76,38 km2  na którym zamieszkuje 14.975 mieszkańców w tym kobiet 7497, co stanowi średnie zaludnienie w wysokości 196 osób na km2. Tabela nr 1 prezentuje liczbę mieszkańców w poszczególnych grupach wiekowych oraz ich procentowy udział w ogólnej liczbie mieszkańców.
Tab. Nr 1 Struktura ludności według grup wiekowych w Gminie Węgierska Górka.
	Grupa wiekowa
	liczba
	%

	Wiek 0 – 2  lat
	445
	2,9

	Wiek 3 – 6  lat
	808
	5,3

	Wiek 7 – 15 lat
	2.796
	18,7

	Wiek 16 – 17 lat
	558
	3,7

	Wiek 18 – 44 lat
	6.124
	41,0

	Wiek 45 – 59 lat
	975
	6,5

	Wiek 60 lat i więcej
	3.269
	21,9

	Razem
	14.975
	100


              Źródło: dane Urzędu Gminy WG z dnia 31.12.2006r.

Tab. Nr 2 Struktura ludności według grup aktywności zawodowej.
	Ludność w wieku
	liczba
	%

	przedprodukcyjnym
	4.191
	28

	produkcyjnym
	8.670
	58

	poprodukcyjnym
	2.114
	14

	Razem
	14.975
	100


           Źródło: dane Urzędu Gminy WG z dnia 31.12.2006r.

Dane zawarte w tabeli wskazują na znaczne różnice w strukturze wiekowej mieszkańców Gminy Węgierska Górka. Pomimo mniejszego od średniej krajowej (58%) odsetka ludności w wieku produkcyjnym, wyraźnie większa jest przewaga ludności w wieku przedprodukcyjnym gdzie średnia krajowa wynosi (28 %).  Osób w wieku poprodukcyjnym jest natomiast nieznacznie mniej niż wynosi średnia krajowa (14 %). Taka sytuacja prowadzi do sformułowania kilku istotnych wniosków:

· W Gminie, proporcjonalnie mała grupa osób w wieku produkcyjnym (58 %) utrzymuje stosunkowo znaczną grupę osób nieprodukcyjnych (42 %). Jest to nominalnie sytuacja negatywna. Można jednak sformułować tezę, iż przyrost liczby osób w wieku produkcyjnym, bez przyrostu nowych miejsc pracy, spowodowałby wzrost bezrobocia,      a więc (paradoksalnie) pogorszenie sytuacji ekonomiczno-społecznej.

· Wysoki udział osób w wieku przedprodukcyjnym (28 %) stwarza na najbliższe lata perspektywę dopływu proporcjonalnie większej liczby osób na rynek pracy. Należy jednak pamiętać, iż w związku z systematycznie rosnącym na poziomie kraju średnim wykształceniem, moment wejścia osób młodych na rynek pracy może być coraz późniejszy (np. osoby z wyższym wykształceniem zasilają rynek pracy w wieku minimum 24 lat, a więc teoretycznie w pięć lat po przejściu do grupy osób w wieku produkcyjnym).

· Mniejszy niż przeciętny udział osób w wieku produkcyjnym (58 %) może powodować proporcjonalnie mniejszy przyrost osób w wieku poprodukcyjnym. 


Do kolejnego z istotnych czynników kształtujących liczbę ludności należy przyrost naturalny i migracja. W 2006 r. przyrost naturalny wyniósł w Gminie Węgierska Górka 38 osób, co daje zaledwie  0,25 % jednak kształtuje się on nadal dodatnio i jest niewiele niższy do współczynnika przyrostu naturalnego w kraju 0,3 %. Mimo to nadal tempo przyrostu liczby ludności w gminie jest ujemne i wynosi –0,04 %. Jego tendencja jest rosnąca                   i polepszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 11,5 % nadal przesuwając się w kierunku wartości dodatniej. Na przestrzeni 10 lat w gminie trzykrotnie notowano niewielkie ujemne saldo przyrostu naturalnego. Od roku 2000 saldo migracji jest ujemne i wynosi średnio 49 osób rocznie. Należy jednak zauważyć, iż rzeczywiste saldo migracji jest dodatnie, jednakże osoby te nie znajdują interesu prawnego bądź faktycznego, aby wraz ze zmianą miejsca pobytu, dokonywać zmiany stałego adresu zameldowania. Stan ten powoduje wzrost zagęszczenia ludności na terenie gminy, czego jednak nie odzwierciedlają statystyki meldunkowe.

3. Identyfikacja problemów 

Poniżej zawarto syntetyczne wnioski, wynikające z analizy istniejącej sytuacji społeczno - gospodarczej oraz strukturalnej w Gminie Węgierska Górka.
3.1. Zjawiska zwiększające zagrożenie marginalizacją społeczno-gospodarczą

Do zjawisk zwiększających zagrożenie marginalizacją społeczno – gospodarczą zaliczyć należy:

· Problemy gospodarki, natury strukturalnej, wynikające z pozostałości dominującej roli branż sektora tradycyjnego przemysłu oraz drobnej produkcji rolnej,;
· Wahania koniunkturalne w sektorze drzewnym, których skutkiem jest zagrożenie miejsc pracy w zakładach przemysłu drzewnego;
· Niewystarczający udział sektorów gospodarki opartej na turystyce, rekreacji i kulturze w lokalnym rynku pracy;
· Zbyt niski udział usług w rynku pracy i w dochodach ze sprzedaży towarów i usług;

· Istnienie w zasobach Gminy nieatrakcyjnych lokali użytkowych o charakterze poprodukcyjnym, położonych w atrakcyjnych częściach Gminy, w tym w centrum.
3.2. Zjawiska sprzyjające rewitalizacji obszarów zagrożonych

Do zjawisk, które można wykorzystać w procesie rewitalizacji obszarów zaliczyć należy:

· Korzystne położenie geograficzne i powiązania komunikacyjne Gminy,
· Atrakcyjność  regionalno - kulturowa Gminy ukształtowanego przez wieki i symbiotycznie związanego z krajobrazem naturalnym,
· Różnorodność i bogactwo zasobów przyrodniczych Gminy i jej bezpośredniego otoczenia,
· Elementy tworzące kapitał urbanistyczny Gminy i jej atrakcyjność dla mieszkańców,
· „Prorozwojowe” elementy infrastruktury poprzemysłowej w powiązaniu z terenami 
 rekreacyjnymi,
· istnienie funkcjonalnego układu komunikacyjnego dróg szybkiego ruchu z kierunku  
północno – południowym,
· rezerwy w zdolnościach produkcyjnych istniejących stacji i ujęć wodociągowych,

· oczyszczanie 95 % ścieków wymagających oczyszczenia,
· rozpoczęcie modernizacji oczyszczalni ścieków w Cięcinie w celu objęcia wszystkich 
ścieków na terenie gminy oraz częściowo gmin ościennych procesem oczyszczania, jak 
również zapewnienia dotrzymania polskich i europejskich standardów w tym zakresie.
4. Analiza SWOT obecnej sytuacji w Gminie
Rozdział prezentuje syntetycznie wiedzę o Gminie. Poniżej dokonano syntetycznej analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, wynikających ze zidentyfikowanych problemów. 

Analiza SWOT dostarcza informacji o czynnikach:

· na których należy się skoncentrować (mocne strony),

· które należy wyeliminować (słabe strony),

· które należy wykorzystać (szanse),

· które należy kontrolować (zagrożenia).

4.1. Mocne strony

Poniższe czynniki wskazują na atuty Gminy, które gwarantują zaistnienie efektu synergii 
w trakcie realizacji Planu Rewitalizacji oraz decydują o atrakcyjności Gminy dla mieszkańców, inwestorów i turystów:

· Korzystne położenie geograficzne Gminy Węgierska Górka na trasie Żywiec – Zwardoń w dolinie rzeki Soły pomiędzy Beskidem Śląskim a Beskidem Żywieckim,

· Powiązania komunikacyjne: drogowe oraz kolejowe z aglomeracją śląską i krakowską oraz niedalekie położenie od przejść granicznych ze Słowacją i Czechami, 

· Tradycje przemysłowe i handlowe Gminy rozwijane od 1838r.,

· Duży udział małej i średniej wytwórczości, firm rodzinnych, 

· Różnorodność branżowa, brak monokultury (przemysł metalurgiczny, drzewny, przetwórczy, hodowlany, spożywczy),

· Dobry poziom kwalifikacji zawodowych zatrudnionych,

· Wysoki poziom zarządzania Gminą przez władze samorządowe, polegający m.in. na kompleksowym opracowywaniu planistycznych instrumentów rozwoju społeczno – gospodarczego,

· Wysoki poziom aktywności społecznej mieszkańców – 3 organizacje pozarządowe na 1000 mieszkańców (2,6 - w skali kraju),

· Różnorodność świadczeń pomocy społecznej i fachowość zatrudnionej kadry,

· Atrakcyjność regionalno - kulturowego krajobrazu Gminy, ukształtowanego przez wieki i symbiotycznie związanego z krajobrazem naturalnym, 

· Różnorodność i bogactwo zasobów przyrodniczych Gminy i jej bezpośredniego otoczenia,

· Elementy tworzące kapitał urbanistyczny Gminy i jej atrakcyjność dla mieszkańców, turystów i przedsiębiorców:

· zabytki i zespoły zabytkowe,
· 2 parki krajobrazowe,

· 2 rezerwaty przyrody,
· obiekty rekreacyjno – sportowe, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty 
i ośrodki wypoczynkowe, 

· szlaki turystyczne, edukacyjne, rowerowe, konne, wyciągi narciarskie.
· Rozwinięta sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i wodno-kanalizacyjna.
4.2. Słabe strony

Poniższe zjawiska wymagają wzmożonych wysiłków, w celu ich wyeliminowania lub - 
w przypadku charakteru zjawisk, na który władze gminy i jego mieszkańcy nie mają wpływu - znacznego ograniczenia ich skutków:

· Znaczący problemy związany z układem komunikacyjnym centrum Gminy niedostosowany do wzrastającego ruchu samochodowego w kierunku przejścia granicznego w Zwardoniu oraz Glince,

· Słabe wyposażenie w usługi i obiekty sportowe, rekreacyjne odpowiadające wysokiej atrakcyjności turystycznej,

· Brak ukształtowanej sieci parkingów w obszarze centrum i ośrodków sportowo-rozrywkowych, 
· Niedostateczna ilość ścieżek rowerowych, wydzielonych ciągów pieszych, wyciągów i tras narciarskich,
· Postępująca dekapitalizacja zasobów komunalnych oraz wielu wspólnotowych osiedli mieszkaniowych, zrealizowanych głównie w latach 60 – 70, 

· Negatywne zjawiska w funkcjonowaniu systemów infrastruktury technicznej, w obszarze centrum,

· Niski udział sektorów gospodarki sektorów gospodarki opartej na turystyce, rekreacji 
i kulturze w lokalnym rynku pracy,

· Zbyt niski udział usług w rynku pracy,

· Istnienie w zasobach Gminy nieatrakcyjnych lokali użytkowych o charakterze poprodukcyjnym, położonych w atrakcyjnych częściach Gminy, w tym w centrum gminy,

· Ograniczenia wynikające z „Planu Ochrony Żywieckiego Parku Krajobrazowego” oraz innych uwarunkowań związanych z Parkiem Krajobrazowym Beskidu Śląskiego i obszaru „Natura 2000”,
· Ograniczenia wynikające ze stref ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego, tereny górskie ograniczające lub uniemożliwiające niektóre formy zainwestowania,

· Wysoki wskaźnik bezrobocia zwłaszcza ludzi młodych w wieku produkcyjnym,

· Brak zaopatrzenia w gaz, tj. sieci gazowej wysokoprężnej oraz trudny do określenia czas jej realizacji.

4.3. Szanse

Wymienione niżej czynniki i zjawiska, dzięki wsparciu i kontynuacji, zdecydować mogą 
o sukcesie rozwojowym Gminy i efektywnej realizacji Programu Rewitalizacji:

· Położenie geograficzne w obszarze przygranicznym i wynikające stąd potencjalne nowe relacje gospodarcze, związane z procesem integracji z partnerami sąsiednich państw,

· Nie wystarczająco wykorzystane szanse, tkwiące w rozwoju usług, szczególnie, sportowych, kulturalno – edukacyjnych,

· Rozwój agroturystki i ekoturystyki,

· „Prorozwojowe” elementy infrastruktury poprzemysłowej, układu komunikacyjnego, cieków wodnych w powiązaniu z terenami rekreacyjnymi,

· Perspektywy wzrostu udziału branż turystycznych, hotelarskich, sportowych,

· Wzrastający poziom rozpoczętych procesów racjonalizacji usług infrastruktury społecznej – oświaty, kultury, zdrowia, administracji i opieki społecznej,

· Wysoka pozycja Gminy w rankingach atrakcyjności turystycznej i związanej z tym atrakcyjności inwestycyjnej, 

· Duży udział odsetka ludności w wieku produkcyjny,

· Spadek bezrobocia na terenie Gminy,
· Przebieg przez Gminę projektowanej drogi ekspresowej S-69 do przejścia granicznego Zwardoń-Myto.
4.4. Zagrożenia

Dzięki kontrolowaniu i ograniczaniu skutków wymienionych niżej czynników i zjawisk, zapobiec można niekorzystnym tendencjom, pojawiającym się w życiu społeczno-gospodarczym Gminy:

· Problemy natury strukturalnej gospodarki, wynikające z pozostałości dominującej roli branż sektora tradycyjnego przemysłu oraz drobnej produkcji rolnej, 

· Wahania koniunkturalne w sektorze drzewnym, których skutkiem jest zagrożenie miejsc pracy w zakładach przemysłu drzewnego,

· Niewystarczający udział sektorów gospodarki opartej na turystyce, rekreacji i kulturze 
w lokalnym rynku pracy,

· Zbyt niski udział usług w rynku pracy i w dochodach ze sprzedaży towarów i usług;

· Istnienie w zasobach Gminy nieatrakcyjnych lokali użytkowych o charakterze poprodukcyjnym, położonych w atrakcyjnych częściach Gminy, w tym w centrum.

· Zbyt niska ocena sytuacji materialnej przez rodziny niezadowolonych z warunków finansowych,

· Brak odpowiedniej ilości ofert pracy dla osób zarówno z wyższym jak i niższym wykształceniem, 

· Niska skłonność podmiotów gospodarczych do inwestowania w nowoczesne kierunki rozwoju gospodarczego, wynikająca z braku rozwiązań systemowych i ekonomicznych zwiększających ich zainteresowanie wdrażaniem nowych rozwiązań,

· Mały zasób kapitału publicznego i prywatnego możliwego do zainwestowania,

· Mały nacisk na eksponowanie naturalnych atrakcji Gminy (przyrodniczych 
i kulturowych).

III. ZAŁOŻENIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

1. Podokresy programowania
Podokres I: lata 2007 – 2010

Podokres II: lata 2011 – 2013

2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru i uzasadnienie

Obszar 1 – Sołectwo Cięcina

Ograniczony ulicami: Jana Pawła II, potokiem Cięcinka, ul. Graniczną, linią torów kolejowych.
Obszar 2 – Sołectwo Cisiec

Ograniczony ulicami: Sportowa, Rolnicza, linią torów kolejowych, potokiem Grzegorzków, rzeką Soła.
Obszar 3 – Sołectwo Węgierska Górka

Ograniczony ulicami: Wyzwolenia, Obrońców Węgierskiej Górki, potokiem Żabniczka, drogą krajową Cesarka.
Obszar 4 – Sołectwo Żabnica

Ograniczony ulicami: od mostu na potoku Żabniczka przy Szkole Podstawowej, zabudowa magazynów Kółka Rolniczego i OSP, do cmentarza parafialnego.
Obszar 5 - obejmujący pozostałe ulice i obszary gminy znajdujące się w otulinie obszarów zlokalizowanych na terenie 4 sołectw.

Uzasadnienie:

· teren wymagający porządkowania „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,

· teren wymagający renowacji zabudowy budynków w tym obiektów infrastruktury społecznej,

· teren wymagający renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym oraz adaptacji ich na cele gospodarcze, społeczne i kulturalne,

· teren wymagający poprawy funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych,

· obszar wymagający tworzenia warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej.

· teren wymagający przebudowy i/lub remontów publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z działalnością gospodarczą,

· teren wymagający tworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach gminy,

· teren historycznej zabudowy Gminy objęty ochroną konserwatorską.

3. Podział na projekty i zadania inwestycyjne

Projektami inwestycyjnymi wdrażanymi w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji mogą być następujące typy projektów:

a) porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,

b) izolacja, remont i/lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na cele: gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne – za wyjątkiem przeprowadzania prac budowlano-montażowych w indywidualnych mieszkaniach – w ramach działania wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w tym:

· remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych,

· zagospodarowanie przyległego terenu (budowa, remont, przebudowa małej architektury, ogrodzeń).

c) renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie, w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniająca się do tworzenia miejsc pracy. Priorytetowo będą traktowane budynki posiadające potencjał dla rozwoju turystyki i kultury. Renowacja będzie się składała z działań wspierających:

· prace konserwatorskie,

· odnowienie zabudowań (za wyjątkiem indywidualnych mieszkań).

d) prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniająca się do tworzenia miejsc pracy,

e) wyburzanie budynków pod cele: usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjno- sportowe,
f) remont i/lub przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych
g) tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach gminy, w tym:

· budowa i/lub remont oświetlenia;

· zakup i instalacja systemów monitoringu wizualnego przyczyniających się do 
      realizacji działania.

h) adaptacja, przebudowa i/lub remonty budynków i kubatury użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne znajdujących się na terenie rewitalizowanym w tym m.in.: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkolne stołówki, ośrodki walki z patologiami społecznymi (np. walki z narkomanią, alkoholizmem), poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz obiekty służące pomocą społeczną, budynki socjalne, budynki, które głównie przyczynią się do rozwoju działalności gospodarczej i zatrudnienia (za wyjątkiem prac remontowo-instalacyjnych w indywidualnych mieszkaniach), w tym:

· izolacja, remont, przebudowa fasad i dachów budynków;

· remont, przebudowa, adaptacja pomieszczeń

· budowa, remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych,  
      wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych;

· zagospodarowanie przyległego terenu (np. budowa, remont, przebudowa ogrodzeń 
      i małej architektury).

i) przebudowa, wymiana i/lub remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej i gazowej w rewitalizowanych obiektach publicznych, usługowych,

j) regeneracja, rehabilitacja i zabudowywanie pustych przestrzeni publicznych, w tym:

· remont i/lub przebudowa: placów, rynków, miejsc pamięci, parkingów, placów 
      zabaw dla dzieci,

· publicznych toalet, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki, 
      kosze na śmieci), miejsc rekreacji, terenów zielonych (zieleń wysoka, niska i 
      trawniki) oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków.

k) remonty i/lub przebudowa infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska na terenie zdegradowanych obszarów Gminy, w tym:

· budowa, remonty i/lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do 
      oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków,

· budowa, remonty i/lub przebudowa kanalizacji deszczowej,

· wymiana elementów konstrukcyjnych zawierających azbest w budynkach 
      publicznych (poza celami mieszkaniowymi) w przypadku, gdy nie wymaga to 
      przebudowy całego obiektu i po spełnieniu wymagań przekazania powstałych 
      odpadów zawierających azbest podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego 
      organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki takimi odpadami,

· budowa, remonty i/lub przebudowa sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń 
      służących do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulujących 
      ciśnienie wody,
· budowa, remont i wymiana urządzeń i instalacji grzewczych,
l) poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym:

· remonty, przebudowa i/lub modernizacja dróg lokalnych (gminnych lub 
      powiatowych oraz krajowych) i ulic prowadzących do gospodarstw rolnych i 
      mieszkalnych (m.in.: wzmocnienie podbudowy jezdni, polepszenie stanu nośności,  
      wymiana i poszerzenie nawierzchni) oraz małych obiektów inżynieryjnych,

· budowa, remonty i/lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych, jak również 
      wszelkie inne prace infrastrukturalne i/lub zakup wyposażenia pozwalający        
      zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów lub zwierząt, (np. budowa, 
      przebudowa i/lub remont ścieżek pieszych i rowerowych),

m) remont i/lub przebudowa obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego, kulturalnego,

n) remont, przebudowa i/lub przystosowanie budynków i kubatury dla potrzeb tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości,

o) remont, przebudowa i/lub przystosowanie budynków i infrastruktury na cele turystyczne i kulturalne (włącznie z odnowieniem i konserwacją obiektów dziedzictwa kulturowego) prowadząca do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy.
Wszystkie wnioski do Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Gminy Węgierska Górka, poddano bardzo wnikliwej analizie. Przy określaniu obszarów rewitalizacji, wzięto pod uwagę stopień użyteczności danego projektu, w tym:

· poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków,

· poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe

· poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego,

· poziom przedsiębiorczości mieszkańców,

· poziom bezrobocia mieszkańców,

· poziom wykształcenia mieszkańców.
IV. PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007 - 20013 NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM

PLANOWANE DZIAŁANIA PRZESTRZENNE (TECHNICZNO-MATERIALNE) WG ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Tabela nr 1
	Nr          pro-jektu
	Nazwa planowanego działania                                   Tytuł projektu
	Przedmiot projektu
	Produkty i/lub Rezultaty i/lub Oddziaływania

(wg wniosków)
	Instytucje    i podmioty uczestniczące we wdrażaniu
	Czas realizacji
	Koszt              całkowity projektu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Obszar 1 – Sołectwo Cięcina

	1.1
	Renowacja zabudowy OSP w Cięcinie

	Rewitalizacja poprzez remont i rozbudową budynku OSP przy którym zlokalizowana będzie świetlica młodzieżowa z pomieszczeniami użyteczności publicznej
	Poprawa stanu technicznego budynków OSP oraz rozbudowanie o świetlicę. Zabezpieczenie budynku, podniesienie jego wartości technicznej i estetycznej, a zarazem standardu obiektu, w którym znajdować się będą publiczne lokale użytkowe.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.

OSP Cięcina
	2008-2010
	200.000,00 zł

	1.2
	Modernizacja bazy transportowej i składowo magazynowej GS w Cięcinie
	Modernizacja platform składowych na rewitalizowanym terenie oraz zabezpieczenie podłoża (gruntu i wód) przez przedostawaniem się do niego zanieczyszczeń ciekłych i stałych.
	Poprawa stanu technicznego oraz estetycznego platform składu towaru. Ochrona środowiska naturalnego (gleby i cieków wodnych) przed zanieczyszczeniem. Zapewnienie lepszej funkcjonalności przestrzeni bazy i otaczającego terenu zwłaszcza na potrzeby lokalnej spółdzielczości.
	GS Cięcina

Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.


	2008-2013
	150.000,00 zł

	1.3
	Modernizacja ogrodzenia i kaplicy oraz dojścia do niej na Starym Cmentarzu w Cięcinie
	Przedmiotem projektu są działania modernizacyjno konserwatorskie prowadzone na obiekcie Starego Cmentarza na którym znajdują się zabytkowe nagrobki należącego do Parafii Cięcina.
	Długość zmodernizowanego ogrodzenia. Długość traktów pieszych. Liczba budynków poddanych renowacji
	Rzymsko-Katolicka Parafia
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie
	2007-2010
	150.000,00 zł

	1.4
	Renowacji zabytkowej zabudowy sakralnej kompleksu Kościoła Św. Katarzyny w Cięcinie.
	Renowacja zdegradowanej, zabytkowej zabudowy plebańskiej wraz z budynkiem sakralnym, wikarówką, budynkami gospodarczymi, ogrodzeniem i utworzenie skansenu etnograficznego z funkcją szkoleniowo – edukacyjną.
	Liczba zabytkowych budynków wyremontowanych/zmodernizowanych na cele edukacyjno-społeczne; Liczba budynków poddanych renowacji
	Rzymsko-Katolicka Parafia
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie

Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.


	2007-2010
	1.500.000,00 zł

	1.5
	Modernizacja budynku przedszkola w Cięcinie wraz z zagospodarowaniem ogródka dziecięcego.  
	Rewitalizacja zniszczonej zabudowy oraz otaczającej ją ogrodu poprzez: remont, ocieplenie ścian i poddasza, wymiana pokrycia dachowego i stolarki, wprowadzenie zieleńców, ławeczek, huśtawek, zjeżdżalni i innej drobnej infrastruktury do zabaw.
	Stworzenie przyjaznego otoczenia przedszkola. Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznych. Polepszenie komfortu prowadzenia zabaw i edukacji dzieci w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Liczba dzieci korzystających ze zmodernizowanego budynku przedszkola.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.

Zespól szkół Publicznych, GZEAS
	2007-2010
	300.000,00 zł

	1.6
	Renowacja budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na bazę sportową


	Remont konserwacja i zabezpieczenie elementów budynku. Modernizacja sali gimnastycznej. Przeprowadzenie kompleksowych prac wewnątrz budynku; modernizacja instalacji, remont dachu. Utworzenie na przyległym terenie boiska sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej.
	Liczba obiektów zmodernizowanych w obszarze rewitalizowanym na cele sportowe; Liczba osób (dzieci i młodzieży) korzystających z powstałej bazy sportowej.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Żabnicy, GZEAS
	2008-2011
	600.000,00 zł

	1.7
	Modernizacja magazynów i zabudowy Kółka Rolniczego w Cięcinie wraz z platformą towarową.
	Modernizacja zdegradowanych hal typu lekkiego i budynków oraz zabezpieczenie podłoża (gruntu i wód) przez przedostawaniem się do niego zanieczyszczeń ciekłych i stałych. 
	Poprawa stanu technicznego oraz estetycznego zabudowy halowej. Ochrona środowiska naturalnego (gleby i cieków wodnych) przed zanieczyszczeniem. Zapewnienie lepszej funkcjonalności obiektów i otaczającego terenu zwłaszcza na potrzeby lokalnego rolnictwa. 
	Kółko Rolnicze w Żabnicy
	2009-2013
	300.000,00 zł

	1.8
	Utylizacja azbestu oraz wymiana ogrzewania na ekologiczne.
	Utylizacja azbestu występującego jako pokrycia dachowe oraz wymiana kotłów CO na piece ekologiczne i energoszczędne celem ochrony środowiska naturalnego na obszarze rewitalizowanym.
	Ilość zutylizowanego azbestu. Ilość wymienionych piecu. Uzyskany efekt ekologiczny.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.


	2007-2010
	200.000,00 zł

	Obszar 2 – Sołectwo Cisiec

	2.1
	Modernizacja  i remonty istniejącej bazy oświatowej


	Modernizacja szkoły podstawowej w Ciścu
	Liczba obiektów zmodernizowanych w obszarze rewitalizowanym  na cele oświatowe; Liczba osób korzystających z zmodernizowanej bazy oświatowej
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.

Zespół Szkół Publicznych, GZEAS
	2007-2010
	300.000,00 zł

	2.2
	Rewitalizacja zabudowy oraz terenu przyszkolnego w Ciścu.
	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokółszkolnego i modernizacją istniejącej zabudowy użyteczności publicznej 
	Liczba obiektów wybudowanych w obszarze rewitalizowanym na cele sportowe; Liczba osób korzystających z nowo powstałej bazy sportowej
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.

Zespól szkół Publicznych, GZEAS
	2008-2011
	2.100.000,00 zł

	2.3
	Modernizacja  i wyposażenie  budynków OSP wraz z  przedszkolem, biblioteką  i świetlicą środowiskową w Ciścu.
	Rewitalizacja zniszczonej zabudowy oraz otaczającego ją placu poprzez: remont, ocieplenie ścian i poddasza, wymiana pokrycia dachowego i stolarki, wprowadzenie zieleńców, ławeczek, oświetlenia
	Stworzenie przyjaznego otoczenia. Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznych. Polepszenie komfortu prowadzenia zabaw i edukacji dzieci w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Liczba dzieci korzystających ze zmodernizowanego budynku przedszkola.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.

Ośrodek Promocji Gminy

Przedszkole w Ciścu, GZEAS,
	2008-2011
	200.000,00 zł

	2.4
	Rewitalizacja terenu i zabudowy byłej szkoły podstawowej w Ciścu
	Modernizacja kompleksu budynków poprzez ich gruntowne odnowienie wewnętrzne i zewnętrzne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zabudowy.
	Przywrócenie funkcji użyteczności publicznej zniszczonym i nieużywanym budynkom byłej szkoły. Stworzenie przyjaznego otoczenia oraz zwiększenie estetyki przestrzeni publicznych. 
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.
	2008-2013
	400.000,00 zł

	2.5
	Modernizacja budynków dworca PKP wraz z przejściami na perony
	Izolacja termiczna dachu, izolacja termiczna ścian wraz z modernizacją termiczną, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont sanitariatów. Remont przejść na perony wraz z ławkami.
	Poprawa stanu technicznego obiektu użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą przejść na perony. 
	PKP

Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.


	2008-2013
	350.000,00 zł

	2.6
	Rewitalizacja terenów bazy sportowej w Ciścu
	Poprawa stanu płyty boiska, wykonanie zadaszenia nad trybunami oraz montaż oświetlenia stadionu zakup wyposażenia dla stadionu. Wykończenie i uzupełnienie wyposażenia zaplecza sodjalno-sportowego.


	Dostosowanie obiektu do standardów wymaganych przez Polski Związek Piłki Nożnej, co umożliwi organizację zawodów piłkarskich na poziomie okręgowym. Zapewnienie efektywności ekonomicznej obiektu. Poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na stadionie.
	PUKS Maksymilian Cisiec

Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.


	2008-2012
	200.000,00 zł

	2.7
	Rewitalizacja zasobów terenowych nad rzeką Sołą zdegradowanych rolniczo.
	Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych na wysokości ulic Rolniczej i Szkolnej. Utworzenie parku rekreacyjnego, deptaku, ławeczek, miejsc do grillowania, drobnej infrastruktury rekreacyjno – sportowej. 
	Przywrócenie terenom stanu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele rekreacyjno turystyczne. Wzrośnie powierzchnia terenów zrewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę. Wzrośnie liczba osób korzystających z nowej bazy rekreacyjno -  turystycznej.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.


	2008-2013
	500.000,00 zł

	2.8
	Utylizacja azbestu oraz wymiana ogrzewania na ekologiczne.
	Utylizacja zabestu występującego jako pokrycia dachowe oraz wymiana kotłów CO na piece ekologiczne i energoszczędne celem ochrony środowiska naturalnego na obszarze rewitalizowanym.


	Ilość zutylizowanego azbestu. Ilość wymienionych piecu. Uzyskany efekt ekologiczny.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.


	2007-2010
	200.000,00 zł

	Obszar 3 – Sołectwo Węgierska Górka

	3.1
	Rozbudowa budynku socjalnego w Węgierskiej Górce 


	Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego, byłych pomieszczeń magazynowych Odlewni Żeliwa z adaptacją i rozbudową na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego. Odnowa nawierzchni chodników wokół budynku. 
	Stworzenie przyjaznego otoczenia. Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznych. Polepszenie komfortu zamieszkiwania. Zapobieganie degradacji substancji budowlanej. Poprawa funkcjonalności ruchu pieszego.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.

GOPS
	2010-2013
	500.000,00 zł

	3.2
	Kontynuacja rewitalizacji poprzemysłowego terenu byłej Odlewni WG poprzez utworzenie ciągów pieszo jezdnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, podnoszącą atrakcyjność tego obszaru.
	Utworzenie ciągów pieszo – jezdnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ławeczki, kosze, oświetlenie, zieleńce z wyodrębnionym poboczem wraz z odwodnieniem. Układ komunikacyjny powstanie na obszarze zmodernizowanej zabudowy poprzemysłowej wykorzystywanej obecnie na cele: socjalno – społeczne, usługowe, oświatowe, medyczne i rehabilitacyjne, handlowe oraz drobnej wytwórczości.                                                                                
	Utworzenie infrastruktury komunikacyjnej na obszarze zrewitalizowanej zabudowy poprzemysłowej byłej Odlewni Żeliwa WG. Długość zmodernizowanych dróg i poboczy.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.


	2007-2010
	900.000,00 zł

	3.3
	Rewitalizacja zabytkowego budynku byłej dyrekcji Odlewni Żeliwa.
	Rewitalizacja zabytkowego budynku byłej dyrekcji Odlewni Żeliwa z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.
	Podniesienie estetyki, podkreślenie zabytkowego charakteru, uatrakcyjnienie terenu przy parku. Utrwalenie jednego z piękniejszych pohabsburskich obiektów zabytkowych Gminy.
	Wspólnota mieszkaniowa
	2009-2013
	500.000,00 zł

	3.4
	Rewitalizacja „Okrąglaka”  budynku byłej łaźni przy Odlewni Żeliwa
	Rewitalizacja „Okrąglaka”  budynku byłej łaźni przy Odlewni Żeliwa. Z wykorzystaniem na cele: medyczne i rehabilitacyjne, socjalno – społeczne, usługowe, oświatowe, handlowe.                                                                               
	Utrzymanie miejsc pracy w występujących tam lokalach użytkowych, podniesienie estetyki, podkreślenie zabytkowego charakteru, uatrakcyjnienie rewitalizowanego obszaru poprzemysłowego; Wyeksponowanie i utrwalenie obiektu o wyjątkowej architekturze.
	ZOZ 

Medyk Sp. z o.o.
	2008-2013
	1.000.000,00zł

	3.5
	Rewitalizacja terenu po byłej Odlewni Żeliwa
	Adaptacja obiektów na lokale użytkowe - modernizacja hal poprzemysłowych. Prace renowacyjne w zaadaptowanych obiektach i zagospodarowanie przyległego terenu: renowacja elewacji zewnętrznej, przebudowa instalacji, renowacja terenu zielonego wokół budynków z uwzględnieniem istniejącego unikatowego, drzewostanu, cieków wodnych.
	Stworzenie przyjaznego otoczenia. Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznych. Zapobieganie degradacji substancji budowlanej. Wzrost zainteresowania potencjalnych najemców odnowioną przestrzenią handlową i tym samym zwiększenie ilości miejsc pracy poprzez wynajem pustostanów na działalność handlową lub usługową.

Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego na rewitalizowanym obszarze.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.


	2007-2013
	1.500.000,00 zł

	3.6
	Rewitalizacja kanału Młynówka wraz z terenami przyległymi.
	Utworzenie bulwaru spacerowego wzdłuż historycznego kanału Młynówka stanowiącego unikatowe rozwiązanie inżynierii wodnej.  Zrewitalizowany kanał Młynówka wraz z obszarem przyległym terenem zielonym zostanie wykorzystany jako miejsce dydaktyczne (ze względu na występujące tam środowisko przyrodnicze: bobry, raki, ryby oraz naturalne elementy zabezpieczające), zaś brzeg Młynówki - bezpośrednio nad kanałem – stanowić będzie teren spacerowy z infrastrukturą do odpoczynku (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, drobna infrastruktura techniczna) z bogatą agregacja roślinną. Sam kanał pełnić będzie funkcje rekreacyjne: kajaki, imprezy nad wodą oraz edukacyjne: lekcje przyrody.
	Całkowita rewitalizacja kanału o dużej wartości przyrodniczej, architektonicznej i znaczeniu historycznym wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zielonego. Stworzenie przyjaznego otoczenia i zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej. Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę rekreacyno – wypoczynkową.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.


	2007-2010
	800.000,00 zł

	3.7
	Rewitalizacja terenu sportowo – rekreacyjnego i wypoczynkowego w granicach ul. Kamienna i kanału Młynówka.
	Modernizacja ciągów pieszo jezdnych wraz z poboczem odwodnieniem i oświetleniem poprawiających dostęp do infrastruktury rekreacyjno – turystycznej, wypoczynkowej, zwłaszcza do ośrodków agroturystycznych i pensjonatów. Modernizacja obiektu sportowego; boiska i zaplecza na potrzeby sportu amatorskiego i zawodowego oraz turystyki kwalifikowanej i wypoczynku.
	Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej; Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki; Liczba osób korzystających z nowej bazy kulturalnej i turystycznej. Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznych. Modernizacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej. Wzrost zainteresowania odnowioną bazą lokalową i wypoczynkową i tym samym zwiększenie ilości miejsc pracy poprzez wzrost ruchu turystycznego. 
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.

Ośrodek Promocji Gminy
	2008-2013
	1.300.000,00 zł

	3.8
	Modernizacja byłego biurowca Odlewni Żeliwa 
	Modernizacja i wyposażenie budynku biurowca, a także zwiększenie jego funkcjonalności. Projekt obejmuje remont dachu,  adaptację pomieszczeń na cele dydaktyczno - naukowe. 
	Zwiększenie powierzchni naukowo-dydaktycznej zespołu szkół, polepszenie jakości kształcenia. Dostosowanie obiektu do obow.wymogów prawnych (węzły sanitarne, szatnia) w pozyt. sposób wpłynie na środowisko naturalne oraz przyczyni się do podniesienia standardu budynku. Udostępnienie obiektu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (strefa wyjściowa) umożliwi im dostęp do biblioteki oraz innych pomieszczeń dydaktycznych w obiekcie. Odrestaurowanie elewacji przyczyni się do poprawy walorów estetycznych tej części rewitalizowanego terenu.
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
	2009-2013
	1.000.000,00 zł

	3.9
	Rewitalizacja terenów byłej bazy OTL
	Modernizacja zabudowy, hal i platform towarowych na potrzeby usługowo handlowe i  wytwórczości oraz przyległego terenu.
	Wygenerowanie nowych miejsc pracy. Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych i użytkowych; Udoskonalenie rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych terenu; Zapewnienie zwiększenia bazy usługowo – handlowej; Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów.
	Wytwórnia napojów chłodzących „Faber 1928”
	2009-2013
	500.000,00 zł

	3.10
	Rewitalizacja zabudowy sieci usługowo – handlowej PSS Społem
	Wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia dachowego z impregnacja, odnowienie pomieszczeń i klatek schodowych, termomodernizacja budynków.
	Zapobieżenie dalszej degradacji budynków; Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznych; Podniesienie funkcjonalności i estetyki pomieszczeń użytkowych oraz ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku; Poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku oraz jego obejścia; Zapewnienie zwiększenia bazy parkingowej dla samochodów osobowych; Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz pieszych.
	PSS Społem
	2008-2013
	450.000,00 zł

	3.11
	Utworzenie na obszarze rewitalizowanym szlaku historyczno – edukacyjnego „Westerplatte Południa”.
	Wytyczeniu i oznakowaniu szlaku edukacyjnego do miejsc pamięci związanych z okresem II wojny światowej, tj. 5 schronów bojowych. Zabezpieczenie i konserwacja miejsc pamięci oraz wprowadzenie monitoringu wizyjnego. Wytyczony szlak da możliwość organizacji zajęć lekcyjnych, wycieczek tematycznych, umożliwi lepsze pogłębienie i przyswajanie wiedzy o dziejach regionu.  
	Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę; Liczba osób korzystających z nowej bazy kulturalnej i turystycznej; Liczba nowych ofert programowych w zakresie  turystyki i kultury.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.

Ośrodek Promocji Gminy
	2008-2010
	250.000,00 zł

	3.12
	Modernizacja infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowania ścieżek pieszo-rowerowych, parku i kładki, poprawiających dostępność do miejsc przyrodniczych i historycznych w Gminie Węgierska Górka
	Przygotowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego na obszarze ok. 3000 m2 Zwiększenie dostępu do lokalnej infrastruktury turystycznej, historycznej i kulturalnej, stwarzając zarazem komunikacyjne warunki oraz  zapoznania się z różnorodnością aktywnego wypoczynku i bogactwem tradycji historii oraz kultury rozwiniętej na terenie gminy i jej okolicy.
	Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne; Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę; Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki; Liczba osób korzystających z nowej bazy kulturalnej i turystycznej Liczba turystów korzystających z nowej infrastruktury aktywnego wypoczynku. Liczba turystów korzystających z nowych parków tematycznych. 
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.

Ośrodek Promocji Gminy

Dyrekcja Lasów Państwowych
	2007-20010
	5.500.000,00 zł

	3.13
	Budowa amfiteatru w gminie Węgierska Górka


	Założeniem inwestycji jest wkomponowanie budowanego obiektu w układ centrum sportowego wraz parkiem przyrodniczym zagospodarowując prawo i lewobrzeżną część rzeki Soły oraz historyczny kanał Młynówki z optymalnym wykorzystaniem naturalnej struktury rewitalizowanego terenu.
	Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na infrastrukturę kulturalną. Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki; Liczba osób korzystających z nowej bazy kulturalnej i turystycznej. Liczba turystów korzystających z nowej infrastruktury kulturalno - rozrywkowej. 
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.

Ośrodek Promocji Gminy


	2009-2013
	3.000.000,00 zł

	3.14
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Węgierskiej Górce – hala sportowa i basen kryty
	Zagospodarowanie rewitalizowanego tereny poprzez budowę Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Węgierskiej Górce.
	Liczba obiektów wybudowanych na cele sportowe turystyczne i kulturalne; Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na infrastrukturę sportową; Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki; Liczba osób korzystających z nowej bazy kulturalnej i turystycznej Liczba turystów korzystających z nowej infrastruktury aktywnego wypoczynku. Liczba turystów korzystających z nowych obiektów sportowych oraz parków tematycznych. 
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.

Ośrodek Promocji Gminy

Dyrekcja Lasów Państwowych
	2007-2013
	25.000.000,0 zł

	3.15
	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą w Węgierskiej Górce.


	Renowacja płyty boiska i zaplecza socjalnego, wykonanie odwodnienia oraz montaż oświetlenia stadionu zakup wyposażenia dla stadionu. Zadaszenie trybun stadionowych. Wykonanie miejsc postojowych przy obiekcie.


	Dostosowanie obiektu do standardów wymaganych przez Polski Związek Piłki Nożnej, co umożliwi organizację zawodów piłkarskich na poziomie okręgowym oraz przeprowadzanie treningów zespołowi IV ligowemu. Zapewnienie efektywności ekonomicznej obiektu. Poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na stadionie.
	Klub Sportowy LKS „Metal W.G. –Skałka Żabnica”

Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.


	2007-2010
	750.000,00 zł

	3.16
	Tworzenie warunków dla wzrostu jakości i ilości usług związanych z obsługą ruchu turystycznego i wypoczynkowego
	Tworzenie dostępności do infrastruktury i terenów turystycznych i kulturowych oraz budowa nowej infrasruktury.
	Stworzenie przyjaznego otoczenia. Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznych. Rewitalizowana przestrzeń na cele kulturalne i turystyczne; Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę; Liczba osób korzystających z nowej bazy kulturalnej i turystycznej
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.

Ośrodek Promocji Gminy
	2007-2013
	1.500.000,00 zł

	3.17
	Zagospodarowanie turystyczne i wzbogacenie biologiczne dolin potoków Żabniczki, Cięcinki i Loranca


	Rewitalizacja brzegów potoków spływających do rzeki Soły 
	Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę. Liczba obiektów zmodernizowanych na cele turystyczne, szkoleniowo – edukacyjne. Stworzenie przyjaznego otoczenia. Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznych.  Liczba osób korzystających z nowej bazy  turystycznej.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.

Ośrodek Promocji Gminy
	2009-2013
	900.000,00 zł

	3.18
	Utylizacja azbestu oraz wymiana ogrzewania na ekologiczne.
	Utylizacja zabestu występującego jako pokrycia dachowe oraz wymiana kotłów CO na piece ekologiczne i energoszczędne celem ochrony środowiska naturalnego na obszarze rewitalizowanym.
	Ilość zutylizowanego azbestu. Ilośc wymienionych piecu. Uzyskany efekt ekologiczny.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.


	2007-2010
	200.000,00 zł

	Obszar 4 – Sołectwo Żabnica



	4.1
	Modernizacja budynku szkoły podstawowej i Gimnazjum w Żabnicy wraz z rozbudową Sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenów przyległych.


	Remont konserwacja i zabezpieczenie elementów budynku. Przeprowadzenie kompleksowych prac wewnątrz budynku; modernizacja instalacji, remont dachu. Budowa sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem i obejściem wokół sali.
	Liczba obiektów wybudowanych w obszarze rewitalizowanym na cele sportowe; Liczba osób (dzieci i młodzieży) korzystających z powstałej bazy sportowej.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Żabnicy, GZEAS
	2008-2011
	2.100.000,00 zł

	4.2
	Adaptacja pomieszczeń OSP na świetlice środowiskową w Żabnicy.
	Rewitalizacja poprzez modernizację i remont budynku OSP w którym zlokalizowana jest świetlica młodzieżowa oraz inne pomieszczenia użytkowe 
	Zabezpieczenie budynku, podniesienie jego wartości technicznej i estetycznej, a zarazem standardu obiektu, w którym znajdują się również lokale użytkowe.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.

OSP Żabnica
	2007-2010
	200.000,00 zł

	4.3
	Modernizacja i wyposażenie budynku Biblioteki publicznej i świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Żabnicy.


	Rewitalizacja przyszkolnego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na bibliotekę i świetlicę środowiskowa oraz jej wyposażenie.  
	Stworzenie przyjaznego otoczenia wokół obiektu publicznego. Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznych. Polepszenie komfortu korzystania z zasobów bibliotecznych, prowadzenia zajęć, zabaw i edukacji dzieci i młodzieży. Liczba osób korzystających ze zmodernizowanego budynku biblioteki publicznej.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.

Ośrodek Promocji Gminy

GZEAS,
	2007-2010
	250.000,00 zł

	4.4
	Modernizacja budynku przedszkola w Żabnicy wraz z zagospodarowaniem ogródka dziecięcego.  
	Rewitalizacja zniszczonej zabudowy oraz otaczającej ją ogrodu poprzez: remont, ocieplenie ścian i poddasza, wymiana pokrycia dachowego i stolarki, wprowadzenie zieleńców, ławeczek, huśtawek, zjeżdżalni i innej drobnej infrastruktury do zabaw.
	Stworzenie przyjaznego otoczenia przedszkola. Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznych. Polepszenie komfortu prowadzenia zabaw i edukacji dzieci w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Liczba dzieci korzystających ze zmodernizowanego budynku przedszkola.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.

Zespól szkół Publicznych, GZEAS
	2007-2010
	300.000,00 zł

	4.5
	Modernizacja magazynów i budynków Kółka Rolniczego w Żabnicy wraz z platformą towarową.
	Modernizacja zdegradowanych hal typu lekkiego oraz zabezpieczenie podłoża (gruntu i wód) przez przedostawaniem się do niego zanieczyszczeń ciekłych i stałych. 
	Poprawa stanu technicznego oraz estetycznego zabudowy halowej. Ochrona środowiska naturalnego (gleby i cieków wodnych) przed zanieczyszczeniem. Zapewnienie lepszej funkcjonalności obiektów i otaczającego terenu zwłaszcza na potrzeby lokalnego rolnictwa. 
	Kółko Rolnicze w Żabnicy
	2009-2013
	300.000,00 zł

	4.6
	Renowacja i konserwacja zabudowy kościoła parafialnego w Żabnicy; systemu zabezpieczeń, nagłośnienia,   

rozbudowa części socjalnej budynku kościoła dla lepszego przystosowania go do funkcji największej sali koncertowej miejscowości.
	Izolacja termiczna dachu, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja wentylacji i nagłośnienia głównej sali nabożeństw (koncertów), rozbudowa zaplecza socjalnego; modernizacja i remont sanitariatów, przystosowanie pomieszczeń zaplecza do funkcji garderoby, sal prób i małych przedstawień.
	Powierzchnia budynków poddanych renowacji i konserwacji; Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki; Liczba osób korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki.
	Rzymsko-Katolicka Parafia
Matki Boskiej Częstochowskiej
	2008-2013
	800.000,00 zł

	4.7
	Izolacja termiczna oraz modernizacja dachu na budynku Domu Pogodnej Starości przy kościele parafialnym w Żabnicy 
	Izolacja termiczna dachu, izolacja termiczna ścian wraz z modernizacją termiczną, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja i remont sanitariatów z przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, przystosowanie jadalni oraz zaplecza kuchenno-magazynowegn na potrzeby funkcjonowania domu opieki na ludźmi tego wymagającymi.
	Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji; Liczba pensjonariuszy domu opiek. 
	Dom Zakonny Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Żabnicy
	2008-2013
	500.000,00 zł

	4.8
	Renowacja i nałożenie sztucznej nawierzchni na płytę boiska jako największej przestrzeni publicznej w miejscowości Żabnica
	Renowacja płyty boiska i zaplecza socjalnego, wykonanie odwodnienia oraz montaż oświetlenia stadionu zakup wyposażenia dla stadionu. Wykonanie miejsc postojowych przy obiekcie.


	Dostosowanie obiektu do standardów wymaganych przez Polski Związek Piłki Nożnej, co umożliwi organizację zawodów piłkarskich na poziomie okręgowym oraz przeprowadzanie treningów zespołowi IV ligowemu. Zapewnienie efektywności ekonomicznej obiektu. Poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na stadionie.
	Klub Sportowy LKS „Metal W.G. –Skałka Żabnica”

Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.


	2007-2013
	800.000,00 zł

	4.9
	Utylizacja azbestu oraz wymiana ogrzewania na ekologiczne.
	Utylizacja zabestu występującego jako pokrycia dachowe oraz wymiana kotłów CO na piece ekologiczne i energoszczędne celem ochrony środowiska naturalnego na obszarze rewitalizowanym.
	Ilość zutylizowanego azbestu. Ilość wymienionych piecu. Uzyskany efekt ekologiczny.
	Referat inwestycji komunalnych i ochrony środowiska.


	2007-2010
	200.000,00 zł


� EMBED MSPhotoEd.3  ���








PAGE  
12

_1182598146.bin

